## ТИПОВОЙ ПЛАН свод
УТВЕРЖДАЮ Врио руководителя Управления Федерального казначейства по Сахалинской области __________А.В. Полетаев «10» октября 2013 г.
Отчет за 3 квартал 2013 г. по исполнению Управлением Федерального казначейства по Сахалинской области Плана деятельности Федерального казначейства на 2013 год и Основных мероприятий на 2013 год по реализации Стратегической карты Казначейства России на 2013-2017 годы
№ п/п | Мероприятие | Цель, прогнозируемый результат | Ключевые показатели мероприятия |  |  | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Ссылка на мероприятие Плана деятельности Федерального казначейства на 2013 год | Ссылка на государственную функцию из перечня государственных функций, исполнение которых возложено на Федеральное казначейство | Отчет об исполнении
|  |  | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение
Раздел 1. Мероприятия на 2013 год по реализации Стратегической карты Казначейства России на 2013-2017 годы
Основное мероприятие 3.1. « Повышение качества кассового обслуживания исполнения федерального бюджета и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса»
1 | Проведение мониторинга лицевых счетов, открытых в территориальных органах Федерального казначейства (далее - ТОФК) федеральным казенным, бюджетным и автономным учреждениям (далее - Мониторинг) при доведении соответствующих указаний из ФК | Обеспечить проведение мониторинга лицевых счетов, открытых в территориальных органах Федерального казначейства федеральным казенным, бюджетным и автономным учреждениям | Информация представлена в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (далее - МОУ ФК) | да/нет | да | Ежеквартально в срок, установленный Федеральным казначейством | Начальник ОВФР Л.И. Потанина, начальники ТО | п. 4 | Открытие и ведение лицевых счетов | Срок проведения мониторинга за 3 квартал Федеральным казначейством не установлен
2 | Сокращение сроков осуществления операций на лицевых счетах автономных, казенных и бюджетных учреждений федерального уровня | Обеспечить представление информации о кассовых операциях со средствами федерального бюджета и неучастников бюджетного процесса клиентам органов Федерального казначейства, не позднее 10.30 часов в день получения банковской выписки. | Выписки из лицевых счетов предоставляются не позднее 10.30 часов в день получения банковской выписки | да/нет | да | 31 декабря 2013 г. | Врио начальника ОРиОСВ С.Ф. Володченко, начальники ТО | п. 4 | Исполнение федерального бюджета Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса | Проводятся организационные и технические мероприятия по заданию ФК
3 | Организация и проведение семинаров - совещаний с представителями финансовых служб организаций, обслуживающихся в ТОФК по вопросам кассового обслуживания федерального бюджета и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса | Провести семинары - совещания | совещания | да/нет | да | август, ноябрь 2013 года | Врио начальника ОРиОСВ С.Ф. Володченко, начальники ТО | п.4 | Исполнение федерального бюджета Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса | совещание проведено 15.08.2013
4 | Подготовка ответов на вопросы, поступающие от представителей финансовых служб организаций, обслуживающихся в ТОФК, и предоставление оперативных ответов на них в рамках компетенции ТОФК | Предоставить ответы на вопросы | Своевременные ответы на вопросы предоставлены | да/нет | да | В течение 2013 г. | Начальник ОВФР Л.И. Потанина, Врио начальника ОРиОСВ С.Ф. Володченко, начальник операционного отдела О.Г. Пешкова, начальники ТО | п. 4 | Исполнение федерального бюджета Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса | ответы на вопросы предоставлены своевременно
5 | Обеспечение формирования для главных распорядителей средств федерального бюджета (распорядителей средств федерального бюджета) (далее - ГРБС, РБС) сводных аналитических отчетов подведомственной сети. | Предоставить заинтересованным ГРБС (РБС) сводные аналитические отчеты подведомственной сети | Отчеты | да/нет | да | В течение 2013 г. по мере доработки ППО | Врио начальника ОРиОСВ С.Ф. Володченко | п. 4 | Исполнение федерального бюджета Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса | запросов от ГРБС (РБС) не поступало
Основное мероприятие 3.2 «Повышение качества кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса»
1 | Проведение мониторинга сроков предоставления информации о кассовых операциях со средствами бюджетов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и неучастников бюджетного процесса финансовым органам, клиентам территориальных органов Федерального казначейства (далее - Мониторинг) в управлениях Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации (далее -УФК) | Мониторинг в УФК проведен | информация | шт. | 3 | апрель 2013, июль 2013, сентябрь 2013 на основании нормативных документов, поступивших из ФК | Врио начальника ОРиОСВ С.Ф. Володченко, начальник операционного отдела О.Г. Пешкова, начальники ТОУ | п.4 | Кассовое обслуживание исполнения бюджетов и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса | Мониторинг в УФК проведен
2 | Представление информации по результатам Мониторинга в Федеральное казначейство | Информация по результатам Мониторинга направлена в Федеральное казначейство | информация | шт. | 3 | апрель 2013, июль 2013, сентябрь 2013 на основании нормативных документов, поступивших из ФК | Начальник операционного отдела О.Г. Пешкова | п.4 | Кассовое обслуживание исполнения бюджетов и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса | Информация по результатам Мониторинга направлена в Федеральное казначейство в установленные сроки
3 | Оказание методологической помощи территориальным отделам УФК по вопросам информационного взаимодействия | Методологическая помощь территориальным отделам УФК по вопросам информационного взаимодействия оказывается | количество | да/нет | да | в течение года | Начальник отдела ИС К.В. Петров | п.4 | Кассовое обслуживание исполнения бюджетов и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса | Методологическая помощь территориальным отделам УФК по вопросам информационного взаимодействия оказывается по мере их обращения
Основное мероприятие 3.3. « Повышение качества процедур учета и исполнения бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета»
1 | Осуществление мероприятий по сверке Справочника объектов федеральной адресной инвестиционной программы (далее - ФАИП) с данными Сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета (далее - Сводный реестр) | Сверить справочник | Информация о выявленных несоответсвиях предоставлена в Федеральное казначейство | да/нет | да | В течение 2013 г. в срок, установленный Федеральным казначейством | Врио начальника ОРиОСВ С.Ф. Володченко, начальники ТО | п. 4 | Исполнение федерального бюджета Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса | Мониторинг в УФК проводен, согласно заданию ФК,
2 | Формирование отчетов (информации), предусмотренных Порядком учета бюджетных обязательств об исполнении бюджетных обязательств, утвержденных приказом Минфина России от 19.09.2008 № 98н (в редакции приказа Минфина Росси от 30.11.2012 № 151н) (кроме отчета об исполнении бюджетных обязательств, принятых в целях реализации ФАИП) | Сформировать отчеты | Сформированые отчеты и при необходимости направленые в МОУ ФК и (или) заинтересованным пользователям (при наличии запросов) | да/нет | да | ежемесячно, по состоянию на 1-е число каждого месяца в срок на 10-й календарный день месяца, следующего за отчетным | Врио начальника ОРиОСВ С.Ф. Володченко | п. 4 | Исполнение федерального бюджета Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса | Формирование отчетов осуществляется в соответствии с действующими НПА
3 | Формирование отчета об исполнении бюджетных обязательств, принятых в целях реализации ФАИП | Сформировать отчеты | Сформированые отчеты направить в МОУ ФК | да/нет | да | по состоянию на 1-е число месяца, указанного в запросе | Врио начальника ОРиОСВ С.Ф. Володченко | п. 4 | Исполнение федерального бюджета Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса | Формирование отчетов осуществляется в соответствии с действующими НПА
Основное мероприятие 3.4. « Реализация нового механизма предоставления межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (местным бюджетам) (далее - Новый механизм)»
1 | Проведение совещаний с представителями финансовых органов бюджета субъекта Российской Федерации (далее - финансовый орган), обслуживающихся в ТОФК по вопросам реализации нового механизма | Провести совещание, дать разъяснения о реализации Нового механизма финансовым органам | совещания | да/нет | да | По отдельному графику, не позднее 30 мая 2013 г. | Начальник ОВФР Л.И. Потанина, врио начальника ОРиОСВ С.Ф. Володченко | п. 4 | Исполнение федерального бюджета Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса | Совещание проведено 28 мая 2013 года
2 | Обеспечение ТОФК открытия лицевых счетов для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств (далее - лицевой счет по переданным полномочиям) | Лицевые счета по переданным полномочиям открыты в ТОФК (по мере необходимости) | Лицевые открыты | да/нет | да | В течение 2013 г., по мере принятия решений ГРБС и предоставления документов, необходимых для открытия лицевых счетов | Начальник ОВФР Л.И. Потанина | п. 4 | Исполнение федерального бюджета Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса Открытие и ведение лицевых счетов | Решения ГРБС не принято
3 | Совершение операций на лицевом счете по преданым полномочиям и направление выписки из лицевого счета по переданым полномочиям (далее - Выписки) финансовому органу | Своевременное направление выписки | Выписки | да/нет | да | В течение 2013 г. | Врио начальника ОРиОСВ С.Ф. Володченко, начальники ТО | п. 4 | Исполнение федерального бюджета Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса Открытие и ведение лицевых счетов | Лицевые счета по переданным полномочиям не открыты
4 | Формирование и напрвление ГРБС отчета о состоянии лицевого счета по переданным полномочиям по форме Отчета о сотоянии лицевого счета получателя бюджетных средств (код формы по КФД 0531786) | Формирование отчета и своевременное направление ГРБС | Отчет | да/нет | да | Ежемесячно, не позднее третьего рабочего дня, следующего за отчетным месяцем | Врио начальника ОРиОСВ С.Ф. Володченко, начальники ТО | п. 4 | Исполнение федерального бюджета Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса Открытие и ведение лицевых счетов | Лицевые счета по переданным полномочиям не открыты
Основное мероприятие 3.5. «Обеспечение с 1 января 2014 года операций по счету 40116 с использованием пластиковых карт в интересах публично- правовых образований»
1 | Анализ ресурсной потребности Управления при реализации мероприятия по обеспечению органами Федерального казначейства наличными денежными средствами и денежными средствами предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, организаций, лицевые счета которым открыты в финансовоых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), в том числе: расчет дополнительной нагрузки в связи с реализацией мероприятия; - материально-техническое обеспечение и т.д. | Проведен анализ, определена ресурсная потребность ТОФК | анализ | шт. | 1 | апрель 2013 г. | Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Ибатуллина Д.Р. | п.4 | Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса | Исполнено
2 | Проведение совещаний с финансовыми органами субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) в целях обсуждения организационных вопросов при обеспечении органами Федерального казначейства наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, организаций, лицевые счета которых открыты в финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) | Проведено совещание, выработаны основные подходы организации взаимодействия органов Федерального казначейства и финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) | совещание | шт. |  | по отдельному графику | Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Ибатуллина Д.Р., начальники ТО | п.4 | Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса | Срок не наступил
3. | Проведение аукционов и заключение государственных контрактов с кредитными организациями на оказание услуг по обеспечению наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, организаций, лицевые счета которых открыты в финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) | Проведен электронный аукцион, заключен государственный контракт | аукцион/ контракт | шт. | 1 | до 15.04.2013г. | Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Ибатуллина Д.Р. | п.4 | Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса | Аукционы не состоялись в связи с отсутствием участников
4. | Открытие счетов на балансовом счете № 40116 "Счет для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям" для обеспечения для обеспечения наличными деньгами с использованием денежных чеков и банковских карт отдельно для бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | Заключен Договор банковского счета | договор | шт. | по количеству обслуживаемых публично-правовых образований | до 01.06.2013г. | Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Ибатуллина Д.Р., начальники ТО | п.4 | Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса | Счета для обеспечения наличными средствами открыты
Основное мероприятие 3.7. «Совершенствование механизма финансового обеспечения полномочий избирательных комиссий субъектов Российской Федерации»
1 | Проведение ТОФК совещаний с избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации по вопросу их перевода на обслуживание в ТОФК в целях оказания методологической и технической поддержки, после принятия совместного решения Министерством финансов Российской Федерации, Федеральным казначейством и Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. | Совещание с избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации в целях оказания методологической и технической поддержки по вопросу их перевода на обслуживание в ТОФК в целях оказания методологической и технической поддержки проведено | совещание | шт. | не менее 1 | После доведения соответствующих указаний Федеральным казначейством | Начальник ОВФР Л.И. Потанина, врио начальника ОРиОСВ С.Ф. Володченко | п. 4 | Установление порядка кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Установление порядка открытия и ведения лицевых счетов в территориальных органах Федерального казначейства | Информация о принятии совместного решения Министерством финансов Российской Федерации, Федеральным казначейством и Центральной избирательной комиссией Российской Федерации не доведена
2 | Утверждение плана мероприятий органов Федерального казначейства и избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, направленных на перевод с 1 января 2014 года на обслуживание в органах Федерального казначейства избирательных комиссий субъектов Российской Федерации (дорожная карта), после доведения соответствующих указаний Федеральным казначейством | План мероприятий органов Федерального казначейства и избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, направленных на перевод с 1 января 2014 года на обслуживание в органах Федерального казначейства избирательных комиссий субъектов Российской Федерации (дорожная карта) утвержден | дорожная карта | шт. | 1 | После доведения соответствующих указаний Федеральным казначейством | Начальник ОВФР Л.И. Потанина, Врио начальника ОРиОСВ С.Ф. Володченко | п. 4 | Установление порядка кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Установление порядка открытия и ведения лицевых счетов в территориальных органах Федерального казначейства | Соответствующие указания Федерального казначейства о финансировании территориальных избирательных комиссий через лицевые счета, открытые в органах Федерального казначейства не доведены
3 | Мониторинг ТОФК своевременности представления документов избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, необходимых для открытия лицевых счетов в органах Федерального казначейства, и направление отчета по результатам указанного мониторинга в Федеральное казначейство, после доведения соответствующих указаний Федеральным казначейством | Осуществлен мониторинг своевременности представления документов избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации | мониторинг | шт. | Не менее одного | После доведения соответствующих указаний Федеральным казначейством | Начальник ОВФР Л.И. Потанина, начальники ТО | п. 4 | Установление порядка кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Установление порядка открытия и ведения лицевых счетов в территориальных органах Федерального казначейства | Указания Федеральным казначейством не доведены
4 | Мониторинг ТОФК закрытия счетов избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, открытым в подразделениях расчетной сети Банка России, и направление отчета по результатам указанного мониторинга в Федеральное казначейство | Осуществить мониторинг закрытия счетов избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации | мониторинг | шт. | Не менее одного | январь 2014 г. | Врио начальника ОРиОСВ С.Ф. Володченко | п. 4 | Установление порядка кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Установление порядка открытия и ведения лицевых счетов в территориальных органах Федерального казначейства | срок не наступил
Основное мероприятие 4.1. «Перевод в течение 2013 года на кассовое обслуживание исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов»
1 | Проведение совещаний с территориальным государственным внебюджетным фондом в целях оказания методологической и технической поддержки | Совещание в целях оказания методологической и технической поддержки гтерриториальному государственному внебюджетному фонду проведено | совещание | шт. | не менее 2 | октябрь-декабрь 2013 г. | Начальник ОВФР Л.И. Потанина, врио начальника ОРиОСВ С.Ф. Володченко, начальник операционного отдела О.Г. Пешкова | п. 4 | Кассовое обслуживание исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов | Проведены совещания: 12 августа 2013 года и 19 сентября 2013 года
2 | Подписание Соглашения об осуществлении ТОФК отдельных функций по исполнению бюджета территориального государственного внебюджетного фонда при кассовом обслуживании исполнения бюджета ТОФК | Соглашение об осуществлении ТОФК отдельных функций по исполнению бюджета территориального государственного внебюджетного фонда при кассовом обслуживании исполнения бюджета ТОФК подписано | соглашение | шт. | 1 | по отдельному графику | Врио начальника ОРиОСВ С.Ф. Володченко | п. 4 | Кассовое обслуживание исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов | соглашение подписано 16.09.2013
3 | Утверждение Регламента о порядке и условиях обмена информацией между органом управления территориальным государственным внебюджетным фондом и ТОФК при кассовом обслуживании исполнения бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | Регламент о порядке и условиях обмена информацией между органом управления территориальным государственным внебюджетным фондом и ТОФК при кассовом обслуживании исполнения бюджета территориального государственного внебюджетного фонда утвержден | регламент | шт. | 1 | по отдельному графику составленному на основании указаний ФК | Начальник операционного отдела О.Г. Пешкова | п. 4 | Кассовое обслуживание исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов | регламент утвержден 16.09.2013
4 | Открытие счетов ТОФК в учреждении Банка России на балансовых счетах № 40404, 40116, 40302 | Счет ТОФК в учреждении Банка России на балансовых счетах № 40404, 40116, 40302 открыты | договор банковского счета | да/нет | да | до 15.10.2013 | Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Ибатуллина Д.Р. | п. 4 | Кассовое обслуживание исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов | Счета открыты
5 | Открытие территориальному государственному внебюджетному фонду в ТОФК лицевых счетов в установленном порядке | Территориальному государственному внебюджетному фонду в ТОФК лицевые счета открыты в установленном порядке | лицевой счет | да/нет | да | по отдельному графику | Начальник ОВФР Л.И. Потанина | п. 4 | Кассовое обслуживание исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов | Лицевые счета открыты 18 сенября 2013 года
Основное мероприятие 4.2. «Перевод с 1 января 2014 года на кассовое обслуживание исполнения бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования»
1 | Проведение совещаний с государственными внебюджетными фондами Российской Федерации в целях оказания методологической и технической поддержки | Совещание в целях оказания методологической и технической поддержки государственному внебюджетному фонду Российской Федерации проведено | совещание | шт. | не менее 4 | октябрь-декабрь 2013 г. | Начальник ОВФР Л.И. Потанина, Врио начальника ОРиОСВ С.Ф. Володченко, начальник операционного отдела О.Г. Пешкова, начальник отдела доходов В.В. Сингаевский, начальник отдела ИС К.В. Петров, начальник отдела РСиБИ И.С. Доценко | п. 4 | Кассовое обслуживание исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов | Проведены совещания: 20 сентября 2013 года и 24 сентября 2013 года
2 | Подписание Соглашения об осуществлении ТОФК отдельных функций по исполнению бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федераци при кассовом обслуживании исполнения бюджета ТОФК | Соглашение об осуществлении ТОФК отдельных функций по исполнению бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федераци при кассовом обслуживании исполнения бюджета ТОФК подписано | соглашение | шт. | 2 | по отдельному графику | Врио начальника ОРиОСВ С.Ф. Володченко | п. 4 | Кассовое обслуживание исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов | График не доведен
3 | Утверждение Регламента о порядке и условиях обмена информацией между органом управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации и ТОФК при кассовом обслуживании исполнения бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | Регламент о порядке и условиях обмена информацией между органом управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации и ТОФК при кассовом обслуживании исполнения бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации утвержден | регламент | шт. | 2 | декабрь 2013 г. на основании нормативных документов, поступивших из ФК | Начальник операционного отдела О.Г. Пешкова, | п. 4 | Кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | В соответствии с планом мероприятий срок утверждения регламента установлен до 1 ноября 2013 г.
4 | Открытие счетов ТОФК в учреждении Банка России на балансовых счетах № 40401, 40402, 40116, 40302 | Счет ТОФК в учреждении Банка России на балансовых счетах № 40401, 40402, 40116, 40302 открыты | договор банковского счета | шт. | да/нет | до 15.10.2013 | Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Ибатуллина Д.Р. | п. 4 | Кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | Счета открыты
5 | Открытие участникам бюджетного процесса государственных внебюджетных фондов Российской Федерации в ТОФК лицевых счетов в установленном порядке | Участникам бюджетного процесса государственных внебюджетных фондов Российской Федерации в ТОФК лицевых счетов в установленном порядке | лицевой счет | шт. | да/нет | по отдельному графику | Начальник ОВФР Л.И. Потанина, начальники ТО | п. 4 | Кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | Открытие лицевых счетов согласно отдельного графика
Основное мероприятие 5.2. «Формирование единого справочника участников и неучастников бюджетного процесса»
1 | Проведение совещания с Управлениями Федеральной налоговой службой по субъекту Российской Федерации по вопросу взаимодействия при использовании единого государственного реестра юридических лиц | Проведено совещание. Выработаны основные подходы организации взаимодействия органов Федерального казначейства и территориальных органов Федеральной налоговой службы на основании нормативных документов, поступивших из ФК, регламентирующих порядок ведения и предоставления информации из ЕГРЮЛ | совещание | шт. |  | по отдельному графику, составленному на основании указаний ФК | Начальник ОВФР Л.И.Потанина, начальники ТО | п.4 | Методологическое обеспечение кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществления операций со средствами неучастников бюджетного процесса | Нормативные документы, регламентирующие порядок ведения и предоставления информации из ЕГРЮЛ в УФК не поступали
2 | Изучение структуры Единого государственного реестра юридических лиц, нормативных документов, регламентирующих порядок его ведения и предоставления информации из ЕГРЮЛ при поступлении указаний из ФК |  |  |  |  | После доведения соответствующих указаний Федеральным казначейством | Начальник ОВФР Л.И.Потанина, начальники ТО | п.4 | Методологическое обеспечение кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществления операций со средствами неучастников бюджетного процесса | Указания Федеральным казначейством не доведены
Основное мероприятие 7.1. «Совершенствование механизма взаимодействия Федерального казначейства с администраторами бюджтных поступлений Российской Федерации, в том числе при учете невыясненных поступлений»
1 | Проведение Мониторинга выполнения дорожной карты в целях своевременного предоставления информации о кассовых операциях со средствами бюджетов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и неучастников бюджетного процесса финансовым органам, клиентам ТОФК и рекомендаций, направленных на улучшение качества информационного взаимодействия | ТОФК проведен Мониторинг | проведение мониторинга | да/нет | да | 1-й этап - с 1 по 15 апреля 2013 г. 2-й этап - с 1 по 15 июля 2013 г. (при необходимости) 3-й этап - с 1 по 15 сентября 2013 г. (при необходимости) | Врио начальника ОРиОСВ С.Ф. Володченко, начальник операционного отдела О.Г. Пешкова, начальник отдела доходов В.В. Сингаевский, начальники ТО | п.4 | Учет и распределение поступлений | 1-й этап мониторинга в УФК проведен. Для проведения 2-го и 3-го этапа мониторинга не было соответствующих указаний Федерального казначейства
2 | Представление информации по результатам Мониторинга в Федеральное казначейство | Информация по результатам Мониторинга направлена в Федеральное казначейство | письмо ТОФК | шт. | не менее 1 | апрель 2013, июль 2013 (при необходимости), сентябрь 2013 (при необходимости) | Начальник операционного отдела О.Г. Пешкова | п.4 | Учет и распределение поступлений | Информация по результатам 2-го и 3-го этапа мониторинга в Федеральное казначейство не направлялась, мониторинг не проводился.
Основное мероприятие 7.2. «Подготовка к применению публично-правовыми образованиями ОКТМО с 1 января 2014 года»
1 | Проверка справочника ОКТМО на полноту содержащейся в нем информации | Справочник ОКТМО проверен территориальным органом Федерального казначейства на полноту содержащейся в нем информации. | Направление ТОФК в ФК замечаний | да/нет | да | июль - август 2013 г. | Начальник отдела доходов В.В. Сингаевский | п.4 | Учет и распределение поступлений | выполнено
2 | Представление информации по результатам проверки справочника ОКТМО в Федеральное казначейство | Информации по результатам проверки справочника ОКТМО направлена в Федеральное казначейство | письмо ТОФК | шт. | 1 | июль - август 2013 г. | Начальник отдела доходов В.В. Сингаевский | п.4 | Учет и распределение поступлений | выполнено
3 | Проверка на полноту кодов ОКТМО, указанных в таблице соответствия кодов ОКАТО и ОКТМО | Таблица соответствия кодов ОКАТО и ОКТМО проверена терреториальным органом Федерального казначейства | Проверка кодов ОКТМО | да/нет | да (при необходимости) | июль - август 2013 г. (при необходимости) | Начальник отдела доходов В.В. Сингаевский | п.4 | Учет и распределение поступлений | выполнено
4 | Представление информации по результатам проверки полноты кодов ОКТМО, указанных в таблице соответствия кодов ОКАТО и ОКТМО в Федеральное казначейство | Информация по результатам проверки полноты кодов ОКТМО, указанных в таблице соответствия кодов ОКАТО и ОКТМО направлена в Федеральное казначейство | письмо ТОФК | шт. | 1 (при необходимости) | июль - август 2013 г. (при необходимости) | Начальник отдела доходов В.В. Сингаевский | п.4 | Учет и распределение поступлений | выполнено
Основное мероприятие 8.1. «Совершенствование и развитие Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах»
1 | Формирование реестра платежей за оказание государственных и муниципальных услуг и иных платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | Обеспечены условия для совершенствования Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах | Данные проверенны | % | 100 | июнь 2013 г. на основании нормативных документов, поступивших из ФК | Начальник операционного отдела О.Г. Пешкова | - | Осуществление иных функций при доведении соответствующих указаний из ФК | Информация по платежам направляется ежедневно в полном объеме
Основное мероприятие 11.2. «Совершенствование системы информационной безопасности»
1 | Установка, настройка и ввод в эксплуатацию системы контроля удаленного доступа к информационным ресурсам Федерального казначейства привилегированных пользователей | Обеспечены условия для опытной и промышленной эксплуатации системы контроля удаленного доступа к информационным ресурсам Федерального кеазначейства привилегированных пользователей | Система готова к опытной и промышленной эксплуатации | % | 100 | октябрь 2013 г. | Начальник отдела РСиБИ И.С. Доценко | п. 6 | Информационно-техническое обеспечение деятельности Федерального казначейства | Система готова к эксплуатации
Основное мероприятие 12.1. «Инвентаризация и оптимизация внутренних функциональных процессов»
1 | Изучение Перечня функций Федерального казначейства, его анализ на предмет охвата всех направлений деятельности, исключения дублирования функций, оптимизации и совершенствования деятельности ТОФК | Проведение анализа функций Федерального казначейства, оптимизация деятельности ТОФК | анализ | шт. | 1 | сентябрь 2013 г. | Врио зам. руководителя Петров М.В., Врио зам. руководителя Морозова Г.В. | п.12 | Осуществление иных функций | анализ функций проведен
2 | Внесение изменений в должностные регламенты государственных гражданских служащих (при необходимости) при условии изменения или добавления дополнительных функций | Оптимизация деятельности ТОФК | регламент | шт. | определя-ется УФК | сентябрь 2013 г. | Начальник отдела кадров Дудиловская И.В. | п.12 | Осуществление иных функций | Во исполнение приказа Федерального казначейства от 17 декабря 2012 г. № 20н «О квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей федеральными государственными гражданскими служащими центрального аппарата Федерального казначейства и территориальных органов Федерального казначейства» в 1 полугодии 2013 г. в должностные регламенты государственных гражданских служащих Управления внесены изменения в Раздел 2 в строгом соответствии с вышеназванным приказом Федерального казначейства. В августе 2013 года внесены дополнения в Раздел 6 должностных регламентов начальников территориальных отделов Управления в части полномочий подписания писем, не носящих разъяснительный характер.
Основное мероприятие 13.2 «Разработка организационно-функциональной модели Федерального казначейства в условиях функционирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» и реформирования системы бюджетных платежей»
1 | Подготовка и направление в ЦАФК предложений по оптимизации бизнес процессов ТОФК в условиях реформирования системы бюджетных платежей (далее - РСБП). | Подготовлены и направлены в ЦАФК предложения по оптимизации бизнес-процессов ТОФК с учетом РСБП | Предложения | да/нет | да | 2013-06-10 | Начальник отдела кадров Дудиловская И.В. | п.15 | Осуществление иных функций | Запроса из Федерального казначейства на подготовку и направление в ЦАФК предложений по оптимизации бизнес процессов ТОФК в условиях реформирования системы бюджетных платежей не поступало.
2 | Подготовка и направление в ЦАФК предложений по внесению изменений во внутренние функциональные процессы ТОФК в условиях функционирования ЭБ и РСБП. | Подготовлены и направлены в ЦАФК предложения по внесению изменений во внутренние функциональные процессы ТОФК | Предложения | да/нет | да | 2013-07-10 | Начальник отдела кадров Дудиловская И.В. | п.15 | Осуществление иных функций | Запроса из Федерального казначейства на подготовку и направление в ЦАФК предложений по внесению изменений во внутренние функциональные процессы ТОФК в условиях функционирования ЭБ и РСБП не поступало.
Основное мероприятие 13.3. « Создание единого комплексного учебного модуля дистанционного образования сотрудников функциональных подразделений и клиентов органов Федерального казначейства»
1 | Обеспечение участия сотрудников ТОФК в обучающем телесеминаре по вопросам кассового обслуживания казенных, бюджетных и автономных учреждений федерального уровня | Принято участие в обучающем телесенминаре | Принято участие в обучающем телесенминаре | да/нет | да | 30 июня 2013 г. | Начальник отдела кадров Дудиловская И.В. | п. 4 | Исполнение федерального бюджета Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса Открытие и ведение лицевых счетов | В период с 18 – 21 июня 2013 года 20 государственных гражданских служащих Управления приняли участие во Всероссийском телесеминаре-совещании по повышению квалификации по теме: «Вопросы кассового обслуживания исполнения федерального бюджета и учета операций со средствами федеральных бюджетных и федеральных автономных учреждений» на базе Международной школы управления «Интенсив» Факультета экономики недвижимости Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Заключен договор по краткосрочному повышению квалификации государственных гражданских служащих Управления.
2 | Направление информационного письма клиентам о создании на официальном сайте Федерального казначейства (далее - Сайт ФК) раздела "Тренинговый центр", включающего обучающие материалы по процедурам исполнения федерального бюджета по расходам и обслуживания неучастников бюджетного процесса | Обеспечен доступ клиентов к обучающим материалам | Письма направлены | да/нет | да | по мере формирования раздела на Сайте ФК | врио заместителя Морозова Г.В. | п. 4 | Исполнение федерального бюджета Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса Открытие и ведение лицевых счетов | раздел "Тренинговый центр" на сайте ФК не сформирован
3 | Направление письма клиентам о появлении интернет-издания «Казначейский вестник» и возможности подписки на него через Сайт ФК | Письма направлены | Письма направлены | да/нет | да | по мере разрмещении информации | Помощник руководителя Капустина Л.М. | п. 4 | Исполнение федерального бюджета Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса Открытие и ведение лицевых счетов | на сайте информация не размещена
4 | Обеспечения участия в аудио-видеокоференциях, проводимых Федеральным казначейством (далее - АВКС ФК) | Принято участие в АВКС ФК | Принято участие в АВКС ФК | да/нет | да | В течение 2013 г., по отдельному графику Федерального казначейства | Руководство Начальники отделов | п. 4 | Исполнение федерального бюджета Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса Открытие и ведение лицевых счетов | Участие сотрудников в аудио-видеокоференциях обеспечено
5 | Обеспечение участия в Всероссийском совещании по расходам | Принято участие в Всероссийском совещании | Принято участие в Всероссийском совещании | да/нет | да | 30 ноября 2013 г. | Врио начальника ОРиОСВ С.Ф. Володченко | п. 4 | Исполнение федерального бюджета Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса Открытие и ведение лицевых счетов | Срок не наступил
6 | Направление письма клиентам об адресе расположения материалов Всероссийского совещания по расходам на Сайте ФК | Письма направлены | Письма направлены | да/нет | да | 10 декабря 2013 г. | врио заместителя руководителя Морозова Г.В. | п. 4 | Исполнение федерального бюджета. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса | срок не наступил
Раздел II. План выполнения мероприятий по осуществлению функций в установленной сфере деятельности
1. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и неучастников бюджетного процесса
1 | Обеспечение в установленном порядке кассового обслуживания исполнения бюджета Сахалинской области, бюджета городского округа "город Южно-Сахалинск", местных бюджетов в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами, законом о бюджете Сахалинской области, бюджете городского округа "город Южно-Сахалинск", бюджетов муниципальных образований на соответствующий год. | Соблюдение порядка проведения и учета операций по кассовым выплатам из бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов от имени и по поручению соответствующих финансовых органов, лицевые счета которым в установленном порядке открыты в Управлении. | документ | да/нет | да | в течение 2013 г. | Начальник операционного отдела О.Г. Пешкова | п. 4 | Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса | Проведение и учет операций по кассовым выплатам из бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов от имени и по поручению соответствующих финансовых органов, лицевые счета которым в установленном порядке открыты в Управлении осуществляются в соответствии с действующими НПА.
2 | Передача финансовым органам информации в соответствии с утвержденным порядком. | Соблюдение сроков формирования и доведения до соответствующих финансовых органов выписок из лицевых счетов и всех выходных форм в соответствии с установленными требованиями, исходя из заключенных соглашений и утвержденных регламентов. | документ | да/нет | да | в течение 2013 г. | Начальник операционного отдела О.Г. Пешкова | п. 4 | Исполнение федерального бюджета. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса | Формирование и доведение до соответствующих финансовых органов выписок из лицевых счетов и всех выходных форм осуществляется в соответствии с установленными требованиями и в соответствии с требованиями утвержденных регламентов.
3 | Ведение лицевых счетов участников бюджетного процесса | Соблюдение сроков проведения операций по лицевым счетам клиентов (финансовых органов) | документ | да/нет | да | в течение 2013 г. | Начальник операционного отдела О.Г. Пешкова | п. 4 | Исполнение федерального бюджета. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса | Сроки проведения операций по лицевым счетам клиентов (финансовых органов) соблюдаются
4 | Ведение лицевых счетов участников (неучастников) бюджетного процесса субъекта и местных бюджетов | Своевременное доведение выписок из соответствующих лицевых счетов и отчетов о состоянии соответствующих лицевых счетов | документ | да/нет | да | в течение 2013 г. | Врио начальника ОРиОСВ С.Ф. Володченко, начальники ТО | п. 4 | Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса | Доведение выписок из соответствующих лицевых счетов и отчетов о состоянии соответствующих лицевых счетов осуществляется в соответствии с действующими НПА
5 | Проведение и учет операций по кассовым выплатам из бюджета субъекта и местных бюджетов | Своевременное исполнение платежных документов | документ | да/нет | да | в течение 2013 г. | Врио начальника ОРиОСВ С.Ф. Володченко, начальники ТО | п. 4 | Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса | писполнение платежных документов осуществляется в соответствии с действующими НПА
2. Учет поступлений и их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
1 | Выполнение, после утверждения соответствующих изменений, требований Приказа Минфина России от 05.09.2008 № 92н "Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему РФ и их распределения между бюджетами бюджетной системы РФ" в части предоставления дополнительной информации финансовым органам | Информирование финансовых органов о платежах юридических лиц и уплаченных ими налоговых и неналоговых доходах соответствующего бюджета | документ | шт. | да (при наличии запроса) | После утверждения изменений в Приказ | Начальник отдела доходов В.В. Сингаевский | п.7 | Осуществление иных функций | изменения в Приказ не внесенены
2 | Изучение и исполнение Приказа Минфина России от 05.09.2008 № 92н "Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему РФ и их распределения между бюджетами бюджетной системы РФ" в части учета невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджеты государственных внебюджетных фондов | Учет невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджеты государственных внебюджетных фондов | - | - | - | После утверждения изменений в Приказ | Начальник отдела доходов В.В. Сингаевский | п.7 | Учет и распределение поступлений | изменения в Приказ не внесенены
3 | Ведение учета поступлений поступлений по соответствующим кодам бюджетной классификации | Соблюдение Указаний о порядке применения бюджетной классификации, установленных Министерством финансов Российской Федерации | ведется учет | да/нет | да | в течение 2013 года | Начальник отдела доходов В.В. Сингаевский | - | Учет и распределение поступлений | учет поступлений ведется в соответствии с Указаниями
4 | Распределение доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | Своевременное распределение и перечисление распределенных доходов по уровням бюджетов | осуществляется распределение | да/нет | да | в течение 2013 года | Начальник отдела доходов В.В. Сингаевский | - | Учет и распределение поступлений | осушествляется своевременно
5 | Контроль за соблюдением законодательно установленных нормативов распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | Соблюдение законодательно установленных нормативов распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | контролируется соблюдение нормативов распределения | да/нет | да | в течение 2013 года | Начальник отдела доходов В.В. Сингаевский | - | Учет и распределение поступлений | контроль соблюдения нормативов осуществляется
6 | Привлечение средств, необходимых для осуществления возврата (зачета), с единых счетов соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | Обеспечение своевременности возврата средств плательщикам | осуществляется привлечение средств | да/нет | да (по мере необходимости) | в течение 2013 года (по мере необходимости) | Начальник отдела доходов В.В. Сингаевский | - | Учет и распределение поступлений | осушествляется по мере необходимости
7 | Осуществление возврата излишне или ошибочно уплаченных (перечисленных) средств, подлежащих возврату, на счета плательщиков | Осуществление функции администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по главе 100 "Федеральное казначейство" | производится возврат средств | да/нет | да (по мере поступления заявлений) | в течение 2013 года (по мере поступления заявлений на возврат) | Начальник отдела финансового обеспечения М.А. Сиговатова, начальник отдела доходов В.В. Сингаевский, врио начальника ОРиОСВ С.Ф. Володченко | - | Учет и распределение поступлений | по мере поступления заявлений, производится в установленные сроки
8 | Прием и обработка документов, поступивших от администраторов доходов бюджетов и финансовых органов | Обеспечение своевременности исполнения документов | документ | да/нет | да | в течение 2013 года (по мере поступления документов) | Начальник отдела доходов В.В. Сингаевский | - | Учет и распределение поступлений | сроки исполнения соблюдаются
9 | Формирование и представление установленной информации о проведенных операциях по учету и распределению поступлений главным администраторам (администраторам) поступлений в бюджет и финансовым органам | Обеспечение своевременности доведения информации до заинтересованных пользователей | документ | да/нет | да | в течение 2013 года | Начальник отдела доходов В.В. Сингаевский | п.7 | Учет и распределение поступлений | документы направляются в установленные сроки
10 | Рассмотрение проектов изменений в коды ОКАТО, которые вносятся в 2013 году и в этом же году должны вступить в действие, и в коды ОКТМО, которые вносятся, начиная с 2013 года, и вступают в действие, начиная с 2014 года | Проект рассмотрен и направлено заключение в территориальный орган Росстата | заключение | шт. | 1 | не позднее месяца со дня получения Проекта изменений | Начальник отдела доходов В.В. Сингаевский | п.4 | Учет и распределение поступлений | выполнено
11 | Согласование дат введения в действие изменений в коды ОКАТО и в коды ОКТМО | Дата введения в действие согласована | заключение | шт. | 1 | не позднее месяца со дня получения Проекта изменений | Начальник отдела доходов В.В. Сингаевский | п.4 | Учет и распределение поступлений | выполнено
3. Обеспечение кассового исполнения федерального бюджета
1 | Ведение Сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита бюджета (далее - Сводный реестр) | Соблюдение сроков направления Заявок на включение (изменения) реквизитов, Заявок на исключение реквизитов | Своевременно направленные Заявки на включение (изменение) реквизитов, Заявки на исключение реквизитов | да/нет | да | в течение 2013 г. | Начальник ОВФР Л.И. Потанина, начальники ТО | п.4 | Исполнение федерального бюджета. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса | Сроки соблюдены
2 | Открытие, ведение, закрытие (переоформление) лицевых счетов участников, неучастников бюджетного процесса, администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также лицевых счетов, открываемых распорядителям и получателям средств бюджета Союзного государства. | Соблюдения сроков направления извещений об открытии (изменении), закртыии лицевых счетов. | Своевременно направленные извещения об открытии (изменении), закрытии лицевых счетов | да/нет | да | в течение 2013 г. | Начальник ОВФР Л.И. Потанина, начальники ТО | п.4 | Исполнение федерального бюджета. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса | Сроки соблюдены
3 | Формирование и направление в Федеральное казначейство Консолидированных заявок на перечисление средств федерального бюджета на соответствующие счета Управления для осуществления кассовых выплат. | Соблюдение правильности формирования и своевременности направления в Федеральное казначейство Консолидированных заявок на перечисление средств федерального бюджета на соответствующие счета Управления для осуществления кассовых выплат | документ | да/нет | да | в течение 2013 г. | Начальник операционного отдела О.Г. Пешкова | п.4 | Исполнение федерального бюджета. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса | Формирование и своевременность направления в Федеральное казначейство Консолидированных заявок на перечисление средств федерального бюджета на соответствующие счета Управления для осуществления кассовых выплат осуществляется в соответствии с действующими НПА
4 | Проведение платежей со счетов бюджетов бюджетной системы, открытых Управлению и передача их в учреждения Банка России по Сахалинской области. | Соблюдение порядка и сроков проведения операций со средствами на единых счетах Управления в условиях централизации безналичных расчетов на территории области. | документ | да/нет | да | в течение 2013 г. | Начальник операционного отдела О.Г. Пешкова | п.4 | Исполнение федерального бюджета. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса | Проведение операций со средствами на единых счетах Управления в условиях централизации безналичных расчетов на территории областиосуществляются в соответствии с действующими НПА.
5 | Обеспечение ликвидности единого счета федерального бюджета. | Своевременность перечисления не использованного в течение дня остатка средств федерального бюджета со счетов, открытых Упралению в рамках функционирования ЕКС, на счет, открытый Федеральному казначейству в рамках функционирования ЕКС. | документ | да/нет | да | в течение 2013 г. | Начальник операционного отдела О.Г. Пешкова | п.4 | Исполнение федерального бюджета. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса | Остатки по соответствующим счетам Управления перечисляются в Федеральное казначейство в установленные сроки.
6 | Ведение лицевых счетов участников (неучастников) бюджетного процесса федерального бюджета | Своевременное доведение выписок из соответствующих лицевых счетов и отчетов о состоянии соответствующих лицевых счетов | документ | да/нет | да | в течение 2013 г. | Врио начальника ОРиОСВ С.Ф. Володченко, начальники ТО | п. 4 | Исполнение федерального бюджета. Осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса | Доведение выписок из соответствующих лицевых счетов и отчетов о состоянии соответствующих лицевых счетов осуществляется в соответствии с действуюшими НПА
7 | Проведение и учет операций по кассовым выплатам со средствами федерального бюджета | Своевременное исполнение платежных документов | документ | да/нет | да | в течение 2013 г. | Врио начальника ОРиОСВ С.Ф. Володченко, начальники ТО | п. 4 | Исполнение федерального бюджета. Осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса | исполнение платежных документов осуществляется в соответствии с действующими НПА
8 | Доведение до получателей средств федерального бюджета распределенные ГРБС (РБС) средства федерального бюджета,бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств. | Своевременное доведение бюджетных данных | документ | да/нет | да | в течение 2013 г. | Врио начальника ОРиОСВ С.Ф. Володченко | п. 4 | Исполнение федерального бюджета. | доведение бюджетных данных осуществляется в соответствии с действующими НПА
9 | Учет бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета. | Своевременное исполнение Сведений о принятом бюджетном обязательстве. | документ | да/нет | да | в течение 2013 г. | Врио начальника ОРиОСВ С.Ф. Володченко, начальники ТО | п. 4 | Исполнение федерального бюджета. | Сведения о принятом бюджетном обязательстве исполняются в соответствии с действующими НПА
4. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности
1 | Обеспечение реализации функции Управления как получателя средств федерального бюджета и администратора доходов федерального бюджета в части поступлений по главе 100 "Федеральное казначейство" | Отсутствие штрафных санкций к УФК и фактов нецелевого использования средств федерального бюджета, утсановленных органами государственного контроля и надзора | Нарушение найдено | да/нет | нет | в течение финансового года | Начальник ОФО М.А. Сиговатова |  | Исполнение федерального бюджета | штрафных санкций к УФК и фактов нецелевого использования средств федерального бюджета не установлено и не допускается
2 | Формирование полной и достоверной информации о состоянии финансовых и нефинансовых активов, обязательств Управления | Качество составления годового отчета об исполнении федерального бюджета по главе 100 «Федеральное казначейство» | отчет составлен | да/нет | да | в установленные сроки | Начальник ОФО М.А. Сиговатова |  | Исполнение федерального бюджета | Отчет составлен в установленные сроки без ошибок
3 | Составление и представление бюджетной отчетности по главе 100 "Федеральное казначейство" | Соблюдение сроков представления отчетности об исполнении федерального бюджета по главе 100 "Федеральное казначейство" | отчет оправлен | да/нет | да | в установленные сроки | Начальник ОФО М.А. Сиговатова |  | Исполнение федерального бюджета | Отчетность предоставленна в установленные сроки
4 | Составление оперативной отчетности | Представление оперативной отчетности в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства | Отчет | да/нет | да | Ежедневно, в сроки установленные Федеральным казначейством | Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Ибатуллина Д.Р. | - | Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса | Отчеты направлены в срок
5 | Составление ежемесячной отчетности | Предоставление ежемесячной отчетности в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства | Отчет | да/нет | да | Ежемесячно, в сроки установленные Федеральным казначейством | Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Ибатуллина Д.Р. | - | Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса | Отчеты направлены в срок
6 | Составление еженедельного консолидированного Отчета о кассовых поступлениях и выбытиях (ф. 0503152) по кассовому обслуживанию бюджетов субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | Представление еженедельного консолидированного Отчета о кассовых поступлениях и выбытиях (ф. 0503152) по кассовому обслуживанию бюджетов субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | Отчет | да/нет | да | Еженедельно, в сроки установленные Федеральным казначейством | Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Ибатуллина Д.Р. | - | Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса | Отчеты направлены в срок
7 | Составление ежегодной отчетности | Представление ежегодной отчетности в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства | Отчет | да/нет | да | Ежегодно, в сроки установленные Федеральным казначейством | Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Ибатуллина Д.Р. | - | Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса | Отчеты направлены в срок
8 | Выполнение мероприятий по обеспечению наличными денежными средствами клиентов Управления с использованием расчетных (дебетовых) карт | Применение современных платежных технологий в секторе государственного управления. Повышение качества исполнения государственной функции по обеспечению органами Федерального казначейства наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым от |  | да/нет | да | в течении 2013 | Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Ибатуллина Д.Р. | - | Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; осуществление операций со средствами неучастников бюджетного процесса | Мероприятия выполняются
5. Информационные технологии
1 | Обеспечение функционирования Автоматизированной системы Федерального казначейства | Обеспечение развития и функционирования АС ФК | АСФК функционирует | да/нет | да | В течение 2013 | Начальник отдела информационных систем К.В.Петров | п. 13 | Обеспечение надежности функционирования Казначейства России и устойчивость казначейской системы | АСФК функционирует в штатном режиме
2 | Обеспечение функционирования системы бюджетного учета «Аксиок.NET» | Обеспечение функционирования системы «Аксиок.NET» | АКСИОК.NET функционирует | да/нет | да | В течение 2013 | Начальник отдела информационных систем К.В.Петров | п. 13 | Обеспечение надежности функционирования Казначейства России и устойчивость казначейской системы | АКСИОК.NET функционирует в штатном режиме
3 | Использование функциональных возможностей системы СПТО по направлению оптимизации структуры и функций Управления Федерального казначейства по Сахалинской области | Формирование специализированной отчетности в системе СПТО для принятия управленческих решений в части оптимизации структуры и функций Управления | Данные выгружаются в СПТО, производится анализ | да/нет | да | В течение 2013 | Начальник отдела информационных систем К.В.Петров | п. 13 | Обеспечение надежности функционирования Казначейства России и устойчивость казначейской системы | Отчетность формируется ежедневно
4 | Внедрение новых технологий и процедур ведения и актуализации классификаторов и справочников Федерального казначейства | Совершенствование технологии и процедур ведения и актуализации классификаторов и справочников Федерального казначейства | Производится актуализация классификаторов и справочников | да/нет | да | В сроки, установленные Федеральным казначейством | Начальник отдела информационных систем К.В.Петров | п. 13 | Обеспечение надежности функционирования Казначейства России и устойчивость казначейской системы | Срок не наступил
5 | Перевод клиентов Управления Федерального казначейства на Систему удаленного финансового документооборота-онлайн (СУФД) | Осуществление электронного финансового документооборота с клиентами в СУФД-онлайн. | % перевода технически готовых абонентов на СУФД-портал | % | 100 | В течение 2013 | Начальник отдела информационных систем К.В.Петров | п. 13 | Обеспечение кассового обслуживания субъектов секторов государственного управления | Осуществляется перевод организаций на СУФД-онлайн согласно плана внедрения
6 | Обеспечение функционирования Системы управления эксплуатацией Автоматизировнной системы Федерального казначейства | Обеспечение функционирования СУЭ АСФК, в части предоствления ИТ-сервисов сотурдникам Управления | СУЭ функционирует и сотруднкам предоставляются ИТ-сервисы | да/нет | да | В течение 2013 | Начальник отдела информационных систем К.В.Петров | п. 13 | Обеспечение надежности функционирования Казначейства России и устойчивость казначейской системы | Мероприятия выполняются
7 | Обеспечение функционирования прикладного программного обеспечения Системы электронного документоооборта (СЭД) | Осуществление электронного финансового документооборота с клиентами в СЭД | ППО СЭД функционирует | да/нет | да | В течение 2013 | Начальник отдела информационных систем К.В.Петров | п. 13 | Обеспечение надежности функционирования Казначейства России и устойчивость казначейской системы | СЭД функционирует в штатном режиме
8 | Обеспечение функционирования Ведомственной транспортной сети Федерального казначейства | Обеспечение штатного функционирования ВТС | ВТС функционирует в штатном режиме | да/нет | да | В течение 2013 | Начальник отдела информационных систем К.В.Петров | п. 13 | Обеспечение надежности функционирования Казначейства России и устойчивость казначейской системы | Мероприятия выполняются
9 | Оснащение средствами вычислительной техники, модернизация существующего оборудования | Закупка рабочих станций, серверов, расходных материалов для нужд УФК | Закупка произведена | да/нет | да | В течение 2013 | Начальник отдела информационных систем К.В.Петров | п. 13 | Обеспечение надежности функционирования Казначейства России и устойчивость казначейской системы | Проведен аукцион на закупку расходных материалов, на закупку рабочих станций и серверов аукцион в процессе проведения
10 | Обеспечение функционирования систем инженерного обеспечения в части ИТ-подсистем | Штатное функционирование СИО в части ИТ-подсистем | СИО функционируют в шататном режиме | да/нет | да | В течение 2013 | Начальник отдела информационных систем К.В.Петров | п. 13 | Обеспечение надежности функционирования Казначейства России и устойчивость казначейской системы | Мероприятия выполняются
11 | Внедрение технологических регламентов, утвержденных Федеральным казначейством, в соответствии с "Методикой внедрения технологических регламентов" | Регламентация и оптимизация функциональной деятельности | Технологические регламенты приняты в промышленную эксплуатацию | да/нет | да | В сроки, установленные Федеральным казначейством | Начальник отдела информационных систем К.В.Петров | п. 14 | Обеспечение надежности функционирования Казначейства России и устойчивость казначейской системы | Исполняется в сроки, установленные Федеральным казначейством
6. Совершенствование административных процедур организации исполнения судебных актов
7. Обеспечение деятельности Федерального казначейства
1 | Повышение эффективности управления финансовыми ресурсами Управления | 1. Повышение эффективности использования финансовых ресурсов, выделяемых на содержание Управления в соответствии с приказолм ФК от 09.11.2012 № 443 "Об утверждении расчетно-нормативных затрат на содержание теериториальных органов Федерального казначейства и Федерального казенного учреждения "Центр обеспечения деятельности Козначейства России" | Планирование расходов бюджетных средств выделяемых на содержание Управления осуществлять в соответствии приказом ФК от 09.11.2012 № 443 | да/нет | да | В течение 2013 г. | Начальник отдела финансового обеспечения М.А. Сиговатова, начальник административного отдела А.В. Чернобровкин | п. 5 | Исполнение федерального бюджета | Мероприятия выполняются
|  | 2. Реализация Плана Управления по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов | Произведена частичная передача помещений Управления | да/нет | да | В течение 2013 г. | Начальник отдела финансового обеспечения М.А. Сиговатова, начальник административного отдела А.В. Чернобровкин | п. 5 | Исполнение федерального бюджета | Мероприятия выполняются
8. Осуществление иных функций в установленной сфере деятельности
1 | Оказание информационной поддержки заказчикам при работе с официальным сайтом Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. | Предоставление качественных услуг пользователям официального сайта Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | консультационные услуги и оказания практическоской помощи Прием документов для регистрации на сайте, представление рабочего места для выхода в Интернет. | да/нет | да | В течение 2013 г. | Начальник ОВФР Л.И. Потанина, начальники ТО |  | Осуществление иных функций | Консультации оказываются постоянно
2 | Осуществление приема и проверка документов, представленных государственными и муниципальными учреждениями в целях размещения информации на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях. | Обеспечение развития и функционирования официального сайта в сети "Интернет для публикации сведений о государственных ( муниципальных) учреждениях" | Формирование и анализ еженедельного отчета "Диагностика блокировки регистрации и размещения сведений на сайте ГМУ". Прием документов для внесения изменений в ПГМУ | да/нет | да | В течение 2013 г. | Начальник ОВФР Л.И. Потанина, начальники ТО |  | Осуществление иных функций | Оказываются постоянные консультации при подготовке документов клиентами с последующей проверкой .